โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ปีงบประมาณ 2568

1.	หลักการและเหตุผล

นโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          มีแนวทางการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกรแรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อยเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการด้านธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการชุมชนวิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม พัฒนามาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากบรรลุเป้าหมาย             ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย

ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวน รวมทั้งปัญหาเขตที่ดินทำกินทับซ้อน    และแนวเขตพื้นที่ป่าไม่ชัดเจน เป็นปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ             เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคม หน่วยงานภาคีภาครัฐจึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาที่ดิน 2) การพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน 3) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 4) การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 5) การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน  เพื่อการประกอบอาชีพ และ 6) การส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่งคงและยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทในการบูรณาการแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบของชุมชน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย   จึงจัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย   ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามศักยภาพพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ  ทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็น ส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน SmartMe ในการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด

2.	วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

2.2 	เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการผลิตรายสินค้าได้ และปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง

2.3 	เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสม

3.	เป้าหมาย เกษตรกร/ประชาชนเป้าหมายภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 600 ราย

4.	พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

5.	งบประมาณ 2568 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6.	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7.	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ไตรมาส 1 - 4

8.	ขั้นตอนการดำเนินการ

8.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1)	กำหนดหลักสูตรการอบรม

2)	จัดทำและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน

3)	บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4)	สนับสนุนสมุดบัญชี สื่อการสอน แผ่นพับฝึกปฏิบัติ

5)	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย

6)	ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ

8.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

1)	วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

2)	ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการในระดับพื้นที่

3)	ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ ให้คำปรึกษาแนะนำ

4)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข ติดตาม ประเมินผล

5)	สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

1)	วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่

2)	ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและกิจกรรมดำเนินการตามลักษณะพื้นที่

3)	ซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ

4)	ติดต่อประสานงานนัดหมายกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย

5)	เตรียมการจัดอบรม ฝึกอบรม / สอนแนะการจัดทำบัญชี

6)	ดำเนินการจัดกิจกรรมซักซ้อมครูบัญชีระดับจังหวัด

7)	ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชี และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย : ฝึกอบรม / สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี

8)	จัดเก็บข้อมูลในการบันทึกรายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติ

9)	กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

10)	ติดตามการจัดทำบัญชี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ ให้คำปรึกษาแนะนำ

11)	ติดตามประเมินผลโครงการ และสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม และรายงานผล    สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกร/ประชาชนเป้าหมายภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการอาชีพ พร้อมพัฒนา      ให้สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชี เช่น นำข้อมูลจากบัญชีมาใช้         วางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือน ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันด้วยบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน ควบคู่  ไปกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

10.	ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)

10.1	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 600 ราย

10.2	ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

10.3	ร้อยละ 22 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดทำบัญชีได้

10.4	ร้อยละ 40 ของกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ