โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

ปีงบประมาณ 2568

1.	หลักการและเหตุผล

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning..by..Agri-Map) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตลาด               และตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) ซึ่งเป็นแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ แสดงชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในพื้นที่              ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม   กับสภาพพื้นที่ส่งคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีพันธกิจด้านการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตร   และสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) เพื่อดำเนินการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็น             ซึ่งข้อมูลบัญชีรายบุคคลของเกษตรกรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการวางแผน การผลิตรายสินค้าได้ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

2.2 เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการผลิตรายสินค้าได้                     และปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่

3.	เป้าหมาย เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 ราย

4.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

5.	งบประมาณ 2568 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6.	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7.	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ไตรมาส 1 - 4

8.	ขั้นตอนการดำเนินการ

8.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1)	วิเคราะห์/วางแผนการปฏิบัติงาน ในระบบ Intranet และออกแบบระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

2)	กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ กำหนดโครงการและหลักสูตร

3)	ประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

4)	จัดทำสื่อ/คู่มือ การปฏิบัติงาน/จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ในการเสริมสร้าง  องค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีรายบุคคล

5)	ให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้โปรแกรม

6)	บริหารจัดการระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

7)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข

8)	วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม

9)	สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติโครงการ จัดทำรายงานสรุปผล
การประเมิน และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสนอผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

1)	วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

2)	เตรียมการจัดอบรม และดำเนินการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับจังหวัด

3)	อบรม ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ

4)	ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ

5)	ให้คำปรึกษาแนะนำ

6)	เก็บรวบรวมปัญหาอุปสรรค สาเหตุและแนวทางแก้ไข และทดสอบแนวทางการแก้ไขเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

7)	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ

8)	สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล และสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอกรมฯ

8.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

1) สำรวจเป้าหมายเกษตรกรที่สมัครใจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม

2.) ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเป้าหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานก่อนเริ่มดำเนินงาน

3.) จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกษตรกรเป้าหมายรายคน

4.) จัดให้มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อทำหน้าที่

4.1 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต

4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีและการปฏิบัติงานตามโครงการแก่อาสาสมัครเกษตร

ด้านบัญชีประจำในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)

4.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมาย

4.4 ติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมาย

4.5 บันทึกข้อมูลการจัดทำบัญชีของเกษตรกรเป้าหมายลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ

5.) จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต

6.) ให้คำปรึกษาแนะนำ

7.) ติดตามประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอ สตท. 1 - 10

8.) สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่กิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ Intranet

9.) สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ มีการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพ 
การวางแผนทางการตลาด การวางแผนการผลิตรายสินค้า และปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่

10.	ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)

10.1	เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 500 ราย

10.2	ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี

10.3	ร้อยละ 22 ของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดทำบัญชีได้

10.4	ร้อยละ 40 ของเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ